Załącznik 1 do zapytanie ofertowego nr ZP.271.1.12.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są Kompleksowe działania na rzecz opracowania Programu Rewitalizacji w Gminie Klembów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.)  i aktualnymi na dzień opracowywania Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

PR będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie dostosowania go do ewentualnych uwag i rekomendacji w/w Instytucji.

Opracowanie Programu Rewitalizacji ma zapewnić zintegrowane długofalowe podejście do procesu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów gminy. Stąd też dokument jak i sam proces jego sporządzania powinien mieć charakter wieloaspektowy dotyczący takich obszarów jak problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska, czy dostęp do infrastruktury.

Mając na uwadze powyższe, PR zawierać powinien w szczególności:

- szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;

- opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;

- opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;

- cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;

- opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:

- listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę 
i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny 
w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania,

- charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań;

- mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

- szacunkowe ramy finansowe PR wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;

- opis struktury zarządzania realizacją PR, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;

- system monitorowania i oceny PR;

- wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;

- wskazanie sposobu realizacji programu rewitalizacji dla Gminy Klembów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany,

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzedzonych przeprowadzeniem analizy, wykorzystując obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań;

- wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji wykonane na mapie w skali 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej;

- przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia);

- przeprowadzenia konsultacji społecznych, umożliwiających jak szeroką partycypację mieszkańców właściwie na każdym etapie tworzenia PR, m. in. z wykorzystaniem formy zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej gminy.

- uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania PR;

- przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Gminy w Klembowie;

- prezentacji założeń i celów PR oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych Komisji Rady Gminy Klembów;

- przeprowadzenie szkolenia (16h) dla 20 osób zaangażowanych w tworzenie 
i późniejszą realizację PR, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, w odległości ok. 150km od siedziby Zamawiającego;

- przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców terenów wstępnie wytypowanych przez Zamawiającego  jako zdegradowane, tj. 4 spotkania x 2h.

Zamawiający wyznaczy miejsce i czas spotkań plenerowych z mieszkańcami.

Wykonawca na etapie składania oferty przedstawi metodologie wykonania usługi na następujące etapy przygotowania PR:

Etap I – diagnoza obszaru zdegradowanego gminy i obszaru rewitalizacji

Etap II – konsultacje społeczne diagnozy obszaru zdegradowanego gminy i obszaru rewitalizacji

Etap III – opracowanie projektu PR

Etap IV – konsultacje społeczne projektu PR

Wykonawca powinien zaproponować narzędzia partycypacyjne i techniki aktywizacyjne zmierzające do jak najszerszego włączenia interesariuszy na poszczególnych etapach opracowywania dokumentu, metodę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zakres danych zbieranych na potrzeby opracowania Projektu PR.

Zaproponowana przez Wykonawcę metodologia powinna być realna do wdrożenia 
w trakcie realizacji usługi oraz w jak pełniejszym stopniu spełniać cele jak stawia przed usługą opracowania PR Zamawiający.

Celami tymi są:

- uspołecznienie procesu przygotowania PR, umożliwiające włączenie szerokiego grona interesariuszy w konsultowanie treści dokumentu,

- uwzględnienie w PR specyfiki terenów gminy oraz obszaru zdegradowanego zidentyfikowanego na jej terenie,

- rekomendacja zadań wpisujących się w treść Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, celem pozyskania w przyszłości zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów związanych z rewitalizacją,

- rzetelność prowadzonych diagnoz oparta o obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze.

Stopień realizacji ww. celów przez metodologię zaproponowaną przez Wykonawcę wpływać będzie na końcową ocenę oferty w zakresie określonym w treści zapytania ofertowego.