###### ZP.272.2.10.2019                                      					           Załącznik nr 7

###### UMOWA WZÓR

W dniu ……………………………… 2019 roku w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 ,05-205 Klembów, NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Klembów – Rafała Mathiak

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembów – Teresy Dzwonkowskiej

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………… z siedzibą w ……………………, NIP: ………………………,

reprezentowaną przez: …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ”

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA

###### §1

###### Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie przetargowe ZP.272.2.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego.

###### §2

###### Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z „Budowa parkingu naziemnego                         z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie”.

###### Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określają w szczególności: oferta stanowiąca integralną część niniejszej umowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) oraz SIWZ.

###### Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową, Polskimi i Europejskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poż a także postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.

###### Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

###### §3

###### Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

###### kierownik budowy	-	......................................

###### Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………..

###### Wykonawca oświadcza, że:

###### posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy,

###### zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

###### §4

###### Wykonawca oświadcza, że niżej wymienieni Podwykonawcy będą wykonywać prace stanowiące przedmiot umowy w następującym zakresie;

###### Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców a także za wszelkie ich działania 
jak i zaniechania.

###### Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom 
niż wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.

###### Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przełożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

###### Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty, 
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.

###### Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są przewidziane roboty.

###### Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez podwykonawcę stwierdzającego uregulowanie pomiędzy stronami wymagalnego wynagrodzenia.

###### Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac będących elementem niniejszej umowy.

###### Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.

###### TERMINY

###### § 5

###### Roboty budowlane rozpoczną się po przekazaniu Wykonawcy terenu robót.

###### Okres realizacji: do 4 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy).

###### Umowa wygasa po całkowitym rozliczeniu rzeczowo - finansowym przedmiotu umowy oraz po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

###### WYNAGRODZENIA l WARUNKI PŁATNOŚCI

###### §6

###### Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało 
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………… i wynosi ……………………… zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………………, co łącznie daje kwotę …………………………………… zł brutto (słownie: …………………………… zł).

###### Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 
i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji 
i demobilizacji, sprzętu, transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

###### Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, na podstawie ustalonego procentu zaangażowania prac oraz sporządzonego przez Wykonawcę protokołu częściowego odbioru robót, zawierającego rzeczowe i finansowe zaangażowanie wykonanych prac. Decyzja o ich zastosowaniu leży w wyłącznej gestii Zamawiającego.

###### Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniami opisanymi    w ust. 8. W przypadku braku oświadczeń, o których mowa w ust. 8 Zamawiający 
ma prawo wstrzymać płatności bez prawa naliczenia przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

###### Wystawienie faktur częściowych jest uzależnione od podpisania przez strony protokołu częściowego odbioru robót oraz jego akceptacji przez Zamawiającego, co do wartości faktury i zakresu rzeczowego robót.

###### Faktura końcowa będzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, 
na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez przedstawicieli Stron.

###### Fakturę należy wystawić na: Gminę Klembów – Urząd Gminy w Klembowie, adres: 05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, NIP: 125-13-33-656, Regon: 55-06-68-150.

###### W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy 
jest doręczenie Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszelkich należności finansowych wynikających z wykonania robót określonych w § 4 ust. 1 oraz brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku do Zamawiającego.

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

###### §7

###### Wykonawca ma obowiązek zatrudnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy, 
tj. Kierownika budowy oraz kierownika robót we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, a także obsługę geodezyjną. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania i całkowitego rozliczenia zadania.

###### Osoby wymienione w ust 1. powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 
a także posiadać odpowiednie doświadczenie spełniające warunki podane w ogłoszeniu.

###### Zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą spełniać warunki podane w ogłoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być kierowane do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszej umowy.

###### Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowniczej kadry osobowej pomimo spełniania przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inną osobę 
do akceptacji.

###### Wykonawca zabezpieczy potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn 
i urządzeń potrzebnych do wykonania robót. Wykonawca zapewni dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez Zamawiającego) 
po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz sporządzanie przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej.

###### §8

###### Wykonawca zapewni na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

###### Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie 
z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne. W przypadku 
ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca 
jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt.

###### W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy, nawet, jeżeli obowiązek taki nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej.

###### §9

###### Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:

###### dostarczenia w ciągu 7 dni od podpisania umowy oświadczenia kierownika/ów robót 
o przejęciu obowiązku prowadzenia robót budowlanych wraz z kopią uprawnień 
i zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby;

###### prowadzenia prawidłowo dokumentacji budowy oraz prawidłowe i terminowe wypełnianie dziennika budowy;

###### dokonania wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót z faktycznym stanem 
i warunkami terenowymi przed wejściem na teren budowy;

###### zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji;

###### prowadzenia robót w sposób umożliwiający dojazd do posesji mieszkańcom, służbom miejskim i ratunkowym;

###### umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą - Prawo budowlane;

###### zgłaszania wszelkich niezgodności, jakie wystąpią pomiędzy sytuacją terenową, 
a dokumentacją projektową w terminie 2 dni roboczych od ich stwierdzenia 
z zachowaniem formy pisemnej lub e-maila do Inspektora Nadzoru i Zamawiającego;

###### zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót - ogrodzenia, barierek, znaków ostrzegawczych oraz czasowej organizacji ruchu, odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego;

###### zorganizowania, a po zakończeniu robót likwidacji zaplecza budowy, w tym zapewnienia stosownych pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi;

###### zainstalowania dla własnych potrzeb dodatkowego licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

###### zapewnienia i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy;

###### zapewnienia na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pożarem, kradzieżą, wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do niezwłocznego usuwania tych szkód;

###### składowania wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną 
i wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony p.poż. oraz przepisów bhp;

###### postępowanie z materiałami z odzysku w sposób podany w SIWZ;

###### utrzymywania terenu budowy (wraz z przyległym otoczeniem) przez cały okres trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przed dokonaniem odbioru technicznego, do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem;

###### systematycznego usuwania odpadów i śmieci systematycznie w czasie trwania robót;

###### ponoszenia odpowiedzialności za uzbrojenie znajdujące się na terenie budowy w tym;

###### wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac związany jest naprawić na własny koszt;

###### w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia tych prac innej firmie, a kosztami 
i ryzykiem obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę 
z wynagrodzenia Wykonawcy;

###### użycia materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim;

###### udziału w naradach koordynacyjnych;

###### powiadomienie o rozpoczęciu robót w celu uzgodnienia z właścicielami sieci poddawanych przebudowie sposobu i terminów nadzoru nad tymi robotami;

###### opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy zgodnie 
z wymogami prawa w tym zakresie oraz poinformowanie odpowiednich służb o tym fakcie;

###### wykonania innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

###### zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. póz. 917 z późn. zm.) pracowników wykonujących zamówienie w zakresie wskazanym w Rozdziale XXVIII SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców;

###### złożenia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, lecz nie krótszym niż 7 dni roboczych, oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników wykonujących zamówienie lub przedłożenia do wglądu kopii zanimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi zamówienie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio 
do pracowników Podwykonawcy;

###### §10

###### Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

###### Na wbudowywane materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

###### Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem materiału 
do robót, przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru próbki powyższych materiałów.

###### §11

###### Wykonawca oświadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym umową do kwoty ……………….…… zł.

###### Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przedmiotowe ubezpieczenie, co najmniej 
do wskazanej wyżej kwoty aż do zakończeniu prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

###### §12

###### Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto następujące obowiązki szczegółowe:

###### informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania zachowaniem formy pisemnej, dopuszcza 
się powiadomienie w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@klembow.pl  z dołączonym potwierdzeniem odbioru;

###### informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających w terminie 3 dni przed zamiarem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o zakryciu robót zanikających Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko;

###### §13

###### Wykonawca zgłosi rozpoczęcie przebudowy właścicielom urządzeń obcych w przejętym pasie drogowym oraz na własny koszt i własnym staraniem (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) zapewni nadzór nad przebudową urządzeń i robotami w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń.

###### Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnieni usunięcia stwierdzonych wad 
w wyznaczonym terminie.

###### PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ODBIORY

###### §14

###### Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy niezwłocznie od daty podpisania umowy.

###### Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane po dokonaniu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

###### Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu robót będzie protokół wprowadzenia 
na teren budowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

###### W trakcie przekazania terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, kopię zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót do PINB- u oraz dziennik budowy.

###### Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu robót, terenów przyległych 
oraz tras objazdów przed przystąpieniem do wykonania robót.

###### Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu uzgodnioną czasową organizację ruchu na czas budowy.

###### WSTRZYMANIE ROBÓT

###### §15

###### Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty powstałe w związku ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.

###### Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami.

###### ODBIÓR ROBOT

###### §16

###### Wykonane roboty zostaną odebrane na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

###### Wykonawca zobowiązuje się teren przyległy, na którym nie są prowadzone roboty 
oraz teren objazdów, przed końcowym odbiorem robót doprowadzić do stanu nie gorszego niż stan przed wprowadzeniem Wykonawcy na roboty.

###### Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane, przez właścicieli urządzeń, protokoły odbioru przebudowy urządzeń kolidujących z budową.

###### Zamawiający dokona:

###### odbioru robót polegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

###### odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich gotowości do odbioru, po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Inspektora Nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;

###### co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w okresie wiosennym w okresie obowiązywania gwarancji;

###### odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni przed upływem terminu gwarancji.

###### Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych 
w § 16 ust. 2 i 3 skutkować będzie nie odebraniem przez Zamawiającego całości robót.

###### Dokonanie odbioru końcowego umowy wymaga dostarczenia przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego.

###### Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na przegląd gwarancyjny 
lub pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiający a ustalenie zawarte 
w tak sporządzonym protokole będą dla Wykonawcy wiążące. Absencja Wykonawcy 
nie zwalnia go z obowiązku wykonania napraw i usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego usterek, a postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio,

###### §17

###### W przypadku wystąpienia w trakcie odbioru usterek, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru końcowego, Strony ustalą termin usunięcia usterek oraz kwotę, która zostanie zatrzymana z wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie usunięcia usterek.

###### Wysokość zatrzymanej kwoty nie może być mniejsza niż wartość robót usterkowych powiększona o podatek VAT.

###### Wypłata zatrzymanej kwoty nastąpi po usunięciu usterek, co zostanie potwierdzone 
w protokole odbioru usunięcia usterek, w terminie 21 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót usterkowych.

###### §18

###### O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest według własnego uznania zawiadomić pisemnie, faxem lub maiłem Wykonawcę. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest jednocześnie wezwaniem do niezwłocznego usunięcia wad i usterek. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poświadczyć otrzymanie zawiadomienia.

###### Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę 
do ich usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając 
w tym celu odpowiedni termin.

###### §19

###### Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumentację powykonawczą wraz 
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych 
do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych przed przewidzianym dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

###### Wykonawca na własny koszt i ryzyko (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) wykona wszelkie konieczne próby i badania, w tym także związane z odbiorem końcowym.

###### KARY UMOWNE

###### §20

###### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

###### w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

###### za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

###### za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

###### w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

###### w przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich części podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty lub projektu jej zmiany - w wysokości 5000 zł brutto;

###### w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości - 5000 zł brutto;

###### w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1000 zł brutto.

###### Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

###### Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących zamówienie 
w zakresie opisanym w Rozdziale XXVIII SIWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy). Kara umowna zostanie naliczona za każdą osobę i każdy miesiąc, 
za który Wykonawca nie udokumentuje przedmiotowego wymogu. Powyższa kara ma zastosowanie również w przypadku nie spełnienia ww. wymogu przez Podwykonawcę.

###### §21

###### Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

###### W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby, za które ponosi 
on odpowiedzialność, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i Jej nie usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia szkód i przywrócenia stanu poprzedniego.

###### Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

###### Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy bądź                z wypełnienia wszelkich innych zobowiązań umowy.

###### Łączna wysokość kar umownych, przewidzianych w niniejszym paragrafie przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 30% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

###### §22

###### Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1, za przedmiot umowy.

###### GWARANCJE

###### §23

###### Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres …………… miesięcy na wykonane roboty 
i materiały wbudowane, które zapewnią w szczególności korzystanie z budowli lub obiektu w tymże okresie bez konieczności jakiejkolwiek jego naprawy.

###### O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę, wedle własnego wyboru, pisemnie, faxem lub maiłem i to zawiadomienie jest dniem wezwania do wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych.

###### Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

###### Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt Wykonawcy.

###### W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający obciąży wykonawcę poniesionymi kosztami napraw.

###### §24

###### Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… zł, co stanowi 5% ceny brutto określonej 
w § 6 ust. 1, na czas wykonywania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.

###### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone W: ust 1 zostanie zwrócone 
w następujących terminach:

###### 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót;

###### 30 % wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrócone w terminie 15 dni 
od dnia odbioru pogwarancyjnego.

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

###### §25

###### Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części 
w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń;

###### rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy;

###### wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

###### gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

###### w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę robót przez okres, co najmniej 10 dni roboczych od daty wprowadzenia na teren budowy;

###### w przypadku przerwy w robotach przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

###### jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

###### nie zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających.

###### zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.

###### Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

###### Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy.

###### §26

###### Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem,

###### W przypadkach określonych w § 25 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

###### §27

###### W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót, dokonaniu dokładnego obmiaru wykonanych robót. Zakres prac musi posiadać akceptację kierownika 
i ustanowionego Inspektora Nadzoru.

###### ZMIANA UMOWY

###### §28

###### Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

###### Zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych        w rejestrach publicznych,

###### Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ( 5 ust. 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych  okoliczności;

###### Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

###### Zlecenia robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

###### Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia;

###### Zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia;

###### Zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

###### Zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

###### Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,

###### Zmiany okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 23 ust. 1;

###### Rezygnacji z wykonania elementu robót budowlanych, zmniejszenia zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, wynikających z obowiązujących przepisów – powyższa rezygnacja powoduje pomniejszenie ceny ryczałtowej,

###### Wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający;

###### Jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.

###### W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym rozdziale termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków.

###### 3.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione wyżej możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.

###### 4.	Strona inicjująca zmianę umowy, zobowiązana jest złożyć niezwłocznie drugiej stronie wniosek zawierający co najmniej opis okoliczności, uzasadniających taką zmianę oraz wpływ wnioskowanej zmiany na termin i/lub sposób wykonania przedmiotu umowy. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie projekt aneksu wraz z projektem zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku zmiany dotyczącej wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

###### 5.	Wykonawca powołując się na wystąpienie okoliczności mogących skutkować zmianą umowy zobowiązany jest udokumentować ich pojawienie się przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności dokumentację techniczną i projektową, polecenia, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, protokoły, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze, naukowe lub kwalifikowane podmioty, jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, geodeci, projektanci, właściwy instytut meteorologiczny, gospodarki wodnej, melioracji, a także korespondencję z innymi podmiotami, zaświadczenia organów administracji, odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień, itp.

###### Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności, o ile umowa nie stanowi inaczej.

###### Nie stanowi zmiany umowy:

###### zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

###### zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych;

###### danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

###### §29

###### W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

###### Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. Spory powstałe                w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze polubownej.

###### W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy    z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

###### Do celów interpretacji obowiązuje następująca hierarchia dokumentów:

###### umowa,

###### specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

###### decyzja ZRID, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna (SST),

###### oferta Wykonawcy,

###### inne dokumenty stanowiące część umowy.

###### Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

###### Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

###### §30

###### Załączniki stanowiące integralną część umowy:

###### Oferta Wykonawcy z dnia …

###### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

###### Decyzja, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna (SST),

###### Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (po przedstawieniu przez Wykonawcę             i zaakceptowaniu przez Zamawiającego).

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA